## Risikoanalyse
RisikoID | Beschreibung | Effekt | Verantwortlicher | Status | Gegenmaßnahmen | Eintrittsindikator | Tragweite | Schadenhöhe | Eintrittswahrscheinlichkeit
R_01 | Abzug des Projektleiters für kurzfristig wichtigere Projekte | Erhebliche Verzögerungen bis Projektabbruch | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Übergabe an anderen Projektleiter | offizieller Abzug vom Projekt | 4 | Mittel | 5%
R_02 | Fehlendes Interesse von Stakeholdern und/oder Auftraggeber | Entscheidungen verzögern sich oder werden ersatzweise vom Projektleiter getroffen, wodurch Änderungswünsche aufkommen können und damit den Projektabschluss verzögern | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Den Stakeholdern/dem Auftraggeber schon zu Beginn verdeutlichen, dass fehlende Entscheidungen das Projekt enorm verzögern können. Im Extremfall Neustart oder sogar Abbruch des Projekts. | Fernbleiben bei vereinbarten Terminen | 3 | Mittel | 10%
R_03 | Fehlende Freigabe von finanziellen Ressourcen | Verzögerung von Arbeitsphasen bis hin zum Projektstillstand | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Hinweisen auf Folgen, im Extremfall Projektabbruch | Warten auf fehlende Freigaben | 4 | Hoch | 5%
R_04 | Abzug von Projektmitgliedern für kurzfristig wichtigere Projekte | Erhebliche Verzögerungen bis Projektabbruch | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Zurückgewinnen von Teammitgliedern oder Finden von Ersatzteammitgliedern | Fehlen von Mitarbeitern | 2 | Gering | 15%
R_05 | Ungeplanter Ausfall von Projektmitgliedern, z.B. durch Krankheit | (erhebliche) Verzögerungen in Arbeitspaketen | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Übergabe der Arbeitspakete an andere Projektmitglieder | Langzeitige Krankschreibung von Projektmitgliedern | 1 | Gering | 20%
R_06 | Nichteinhaltung von vorgeschriebenen Kommunikationswegen | Verfälschung oder Verzögerung von Informationen oder Fehlinformationen. Übermittelung von Informationen an falsche Adressaten | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Erstellung eines Kommunikationsplans und Forderung der Einhaltung | Unterschiedliche Informationsstände oder Fehlinformationen | 2 | Gering | 25%
R_07 | Verzögerungen in Arbeitspaketen/Arbeitsphasen | (u.U. erhebliche) Verzögerungen des gesamten Projekts oder Streichung von Anforderungen | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Verwendung von Puffern und ggf. Lösungssuche im Team | Berichte von Teammitgliedern oder Verzögerungen in der Umsetztung | 4 | Mittel | 40%
R_08 | Lieferungsverzögerungen | (u.U. erhebliche) Verzögerungen von Arbeitspaketen | Projektleiter | Maßnahmen geplant | Wiederholte Statusnachfrage bei Lieferanten | Die Umsetzung kann nicht fortgesetzt werden, weil Komponenten fehlen | 5 | Hoch | 60%

## Risikomatrix
Schadenhöhe | Eintrittswahrscheinlichkeit | Häufigkeit
Gering | unwahrscheinlich | 0
Gering | möglich | 3
Gering | sehr wahrscheinlich | 0
Mittel | unwahrscheinlich | 2
Mittel | möglich | 1
Mittel | sehr wahrscheinlich | 0
Hoch | unwahrscheinlich | 1
Hoch | möglich | 1
Hoch | sehr wahrscheinlich | 0
3
6
9
2
1
2
3
6
4
Hoch
Mittel
Gering
Hoch
Mittel
Gering
Schadenhöhe
Eintrittswahr-
scheinlichkeit
Farbkodierung